共青团辽宁医学院委员会

辽医团字[2016]3号

辽宁医学院七十周年校庆志愿者

工作实施方案

为全面做好辽宁医学院七十周年校庆志愿者服务的各项工作，保障志愿者工作的有序进行，园满成功，制定本实施方案。

一、目的及意义

2016年是我校建校七十周年，也是医学院升格为医科大学的第一年。七十周年校庆既是展示我校历史发展成就的重要时机，也是我校迈向新征程，创造新辉煌的重要契机。校庆的圆满成功需要广大志愿者的积极参与和努力付出，志愿者是学校流动的名片，是辽医精神的集中展现。全力做好我校七十周年校庆志愿者服务工作，不仅能增强我校学生爱校荣校的主人翁意识，更能向海内外各界人士展现我校的良好形象及育人成果。

二、指导思想

以科学发展观为指导，以“展示成就、凝聚人心、促进发展”为目标，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，立足实际，突出重点，积极探索构建志愿服务的长效机制，扎实推进我校志愿者工作的长远发展，创造良好的校园环境和培育丰富的校园文化内涵，切实提升学校的品牌形象。

三、开展志愿服务活动时间

2016年9月下旬

四、 组织机构

成立辽宁医学院七十周年校庆志愿者工作领导小组，统筹相关工作，加强管理、明确责任，举全校之力，聚各方资源，扎实推进志愿者工作有序开展。由校团委书记任领导小组组长，校团委副书记任副组长，成员由各学院团委书记（直属团总支书记、直属团支部书记）组成。领导小组办公室下设办公室，由校团委副书记任主任，负责我校七十周年校庆志愿者系列工作的总策划、总协调。

五、工作方针、模式及原则

（一）工作方针

坚持“党委统一领导、行政大力支持、职能部门密切配合、团学组织具体实施”的工作原则，在学校志愿者工作领导小组领导下，优化工作运行机制，实现志愿服务工作与育人工作的有效融合。志愿者工作领导小组负责统筹和指导各项工作；领导小组下设机构负责各项工作的具体落实，分工协作，形成合力。各学院根据工作要求，充分发挥各级团学组织凝聚力，发挥和调动学生干部、学生党员的示范性，认真组织、精心选拨，做好本学院志愿者的选拨、培训、管理、上岗服务及工作保障等相关工作，保证志愿者工作的顺利进行。

（二）工作模式

坚持以志愿者为主体，以基层单位为翼，实行校、院、区域、小组及个体的五级管理模式，建立校级校庆志愿者工作站—院级校庆志愿者工作站—片区长—小组长—普通岗志愿者的五级管理结构负责志愿者工作的具体运行。校级校庆志愿者工作站定在学生工作部、校团委，各学院建立本学院的院级校庆志愿者工作站，根据服务上岗时间和区域，选拨优秀的辅导员担任（教师）片区长，选拨并培训具有一定专业能力的学生骨干担任组长,具体任务见任务分解表（附件3）。

（三）工作原则

坚持“学校统筹、团委负责、统一调配、团结协作”的工作原则。

六、工作内容

（一）宣传动员

要做好宣传动员工作，大力弘扬志愿服务精神，增强广大师生“爱校荣校”情感，增强参与志愿工作的光荣感和使命感，调动学生参与志愿服务的积极性，为开展校庆七十周年志愿服务工作营造良好的舆论氛围。

（二）招募、审核、培训与管理

参照辽宁医学院校庆七十周年志愿者招募方案（见附件1），按照个人申报、基层单位审核、校级部门考察及公示等程序，对申报人进行逐级审核，坚持原则，严把质量关。确保身体健康、政治素质高、业务能力精、责任意识强的学生成为志愿者。制定培训工作方案（见附件4），采取“请进来，走出去，放下去，收上来”的原则，请专业人员进行培训，让志愿者熟练掌握相关工作制度、流程和方法；以骨干志愿者为核心，组织开展大范围的普通志愿者礼仪、通用常识、岗位需求和专项培训，各学院要按照辽宁医学院志愿者服务规范（见附件2），切实做好岗位志愿者和预备志愿者的管理工作。

（三）激励

学校根据实际情况，制定志愿者激励实施细则和激励措施（见附件5），开展“四激五评”活动；即在岗期间“志愿者之星”激励、活动激励、关怀激励和物质激励；同时设立五项荣誉奖项在志愿者活动结束后进行评比，即优秀博文及精彩图片（视频）、优秀志愿者组长、优秀志愿工作者、优秀志愿者指导老师和优秀组织奖。

（四）信息服务

志愿者上岗服务期间，学校通过简报、新闻特刊、网络、短信平台等多种途径及时收集志愿者工作动态，展示志愿者工作风采，对志愿者进行正面宣传和新闻报道。

七、工作步骤

（一）制定方案（2016年1月-2016年2月）

全校各基层团组织要进一步树立责任意识、大局意识，积极配合，细化并落实方案，从运行机制和工作环境方面为校庆志愿者工作提供最大的支持和保障。做到早预见、早对接、早解决，明确目标、明晰责任、及时有效地解决实际工作中的问题。

（二）招募审核（2016年3月）

由校团委组织，各二级单位推荐，参照岗位、服务安排及招募标准，组织开展志愿者的招募与审核工作，确保志愿者的数量、质量与储备，3月31日前完成所有招募审核工作。

（三）组织培训（2016年4月-2016年6月）

结合教学计划，按照不同岗位需求组织开展大范围的普通志愿者礼仪、通用常识、岗位需求和专项培训。

（四）岗前训练（2016年8月-16年9月上旬）

按照校校庆执委会的部署，组织志愿者开展岗前训练，进一步明确任务，强化志愿者岗位服务水平和技能，增加志愿者服务经验。

（五）上岗服务（2016年9中下旬）

校庆期间，志愿者一室九组密切配合，做好校庆相关的志愿服务工作。

（六）总结表彰（2016年10月）

及时总结相关工作经验，并对表现突出的个人和集体进行表彰。

附件：

1. 辽宁医学院70周年校庆志愿者招募工作方案

2．辽宁医学院70周年校庆志愿者公约及工作规范

3．辽宁医学院70周年校庆志愿者服务任务分解表

4. 辽宁医学院70周年校庆志愿者培训工作方案

5. 辽宁医学院70周年校庆志愿者工作激励措施及办法

二零一六年三月二日

主题词：校庆   志愿者    实施方案

共青团辽宁医学院委员会              201６年3月2日印发

附件1

辽宁医学院校庆七十周年志愿者招募工作方案

一、志愿者选拔方式

（一）志愿者的选拔

招募对象要以青年教师及大一、大二学生为主。申请人要仔细阅读《辽宁医学院70周年校庆志愿者公约及工作规范》，认真填写《辽宁医学院志愿者个人健康信息申报表》，各学院志愿者工作站要对申请人信息进行有效考察筛选，结合志愿者能够提供的服务时间、语言能力、心理素质、志愿服务技能以及健康体能等综合素质条件，并参考志愿者申请人的日常表现，确定面试志愿者申请人，同时对符合条件的申请人通知面试。面试内容主要考察申请人健康情况、政治背景、对志愿服务工作的认识、与岗位的匹配性、对志愿服务工作的态度等，依据面试结果，形成志愿者推荐名单，并上报辽宁医学院校级志愿者工作站。

（二）骨干队伍的选拔

在遵循志愿者选拔标准的前提下，各学院志愿者工作站要着手选拔并建立一支志愿者骨干队伍，骨干队伍不应少于本学院志愿者人员的10%，其构成应包括优秀教师、辅导员、团干部、各团组织实践与志愿者工作部部长、各学生分会主席团成员、“昊博峰”志愿者协会各分队队长、学生党员等，骨干队伍的选拔要充分发挥团学组织的主体作用，要严格按照志愿者选拔程序形成推荐名单并上报辽宁医学院校级校庆志愿者工作站，真正把优秀教师、辅导员和学生骨干吸纳到志愿者骨干队伍中来。

二、志愿者选拔标准

我校志愿者的选拨标准要统筹考虑志愿者岗位需求、专业素质要求、代表性以及团队构成等，确保组建出符合要求的高素质志愿者队伍。

1、身体健康，形象良好；

2、能够参加各项培训和志愿者服务活动，能够全程参加校庆期间所在岗位的志愿服务工作，并服从工作安排；

3、申请人原则上英语水平一般要求达到国家四级或四级以上，学年成绩良好以上；

4、优先条件：

（1）英语水平六级以上，或掌握特殊小语种及第二外语；

（2）参与过大型活动志愿者服务工作且表现优秀；

（3）具有良好的组织协调、语言表达和人际沟通能力；

辽宁医学院七十周年校庆志愿者申请表

| 姓 名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  | 粘贴相片（必须使用彩色免冠一寸证件相片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 民 族 |  |  | 政治面貌 |  |  |
| 健康状况 |  |  | 体 重 |  |  | 身 高 |  |  |
| 证件类型 |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |
| 服装尺寸 | 男 □S:165/84A □M:170/88A □L:175/92A□XL:180/96A □XXL:185/100A 女 □XS:155/76A □S:160/80A □M:165/84A □L: 170/88A □XL:175/92A |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 所在院系 |  |  |  |  | 年级 |  | 职务 |  |
| 学号 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 第一外语 |  |  |  |  |  | 语言能力 |  |  |
| 特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：我同意有关单位在选拔志愿者过程中合理使用我填写的所有信息。我同意有关单位将我的个人信息提交校有关部门进行背景审核之用。 我承诺，我所填写的内容，是完全真实准确的。我已经了解志愿者相关招募政策。我能够保证参加组委会统一安排的选拔、培训和相关宣传活动。我愿意承担由于我的疏忽而造成的一切后果。 声明人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

辽宁医学院七十周年校庆志愿者志愿者招募须知

申请须知：

一、申请条件

1、热心公益事业，自愿参加志愿服务；

2、优先选拔在校大一大二学生

3、遵守中华人民共和国各项法律法规；

4、愿意接受组委会对志愿服务工作岗位的分配，并能够确保参加会前的选拔、培训和相关宣传活动；

5、能够保证全程参与校庆志愿服务工作；

6、母语为汉语的申请人应具备基本的外语交流能力，母语不是汉语的申请人应具备基本的汉语交流能力；

二、志愿者工作纪律须知

1、志愿者是指不为物质报酬，基于良知、信念和责任，自愿为社会和他人提供服务和帮助的人。所有申请人须认同上述观点。

2、大型展会志愿者必须全程服务于展会，服务期间非特定原因一概不准请假，不能擅自换岗和替岗。

3、志愿者必须服从领导小组关于工作岗位、工作时间和工作内容的统一安排，做到职责明确，有组织有纪律，服务期间手机保持通畅。

4、志愿者在工作期间不得索要任何参会人员的签名、不得主动索要知名人士合影，不得私自接受参会人员任何现金或物品馈赠。

5、志愿者必须穿着组委会发放或要求的统一服装，佩带统一的证件（不得遗失或转借他人）；服务期间不串岗、不打闹、服务空闲时间不玩游戏、不私自安排活动。

6、志愿者必须严格遵守会议纪律、保密纪律和外事纪律，不得擅自接受除组委会安排之外的各项媒体采访。采访时要讲究礼仪、把握原则，敏感问题注意回避，自觉维护个人、学校、组委会以及国家的形象和声誉。

7、志愿者须加强集体意识，互相沟通，互相学习、共同进步，在他人有困难、有需要的时候应提供力所能及的帮助。在遇到文化冲突或其他问题时，可告知志愿者工作部协调处理。不得与任何参会人员或其他志愿者发生争执，引起不必要的纠纷。

附件2

辽宁医学院七十周年校庆志愿者公约及工作规范

一、辽宁医学院校庆志愿者公约

为了使志愿者尽快对上岗期间相关事项有所了解，更好地开展志愿者工作，展示辽宁医学院志愿者良好的素养，维护辽医学子的整体形象和荣誉，特制定以下公约：

1、在上岗服务期间，请统一穿着志愿者服装，佩戴证件上岗，做到整齐、干净、规范。按要求穿着运动鞋或休闲鞋。

2、证件妥善保管，不得转让、借予他人，不得涂改证件。

3、岗位服务期间，要展现“一颗真心、一个微笑、一声您好”，以认真踏实的态度，尽心尽责地完成自己的志愿者工作。

4、在上岗期间，保持良好的仪容仪表，不依靠在栏杆上，不坐着休息，不吃东西，不与其他志愿者做过分亲密动作。志愿者以小组为单位按时上岗，班次岗位交接在岗上进行，做到岗上不能缺人。

5、规范网络言行，不在网络上传涉及国家机密、影响学校形象的言论、图片、视频，不转发未经证实的言论。

6、志愿服务期间，志愿者应当积极完成其承诺的志愿工作，如因故无法从事志愿工作时，需提前通知片区长，并作出请假说明。事假提前一两天请，先向各组小组长递交请假申请，并报片区长签字同意，报学院志愿者工作站，安排好换班人员后方可准假；病假需有医院病假证明。请假人应及时将承办事项移交。

二、辽宁医学院校庆志愿者工作规范

为切实提升辽宁医学院校庆志愿者服务工作的质量，有效树立并维护我校校庆志愿者的优质形象，辽宁医学院校庆志愿者工作站特制订并施行本工作规范。

第一章 总则

第一条 本工作规范以志愿者服务工作相关规范为依据，是在结合我校志愿者服务工作的实际情况基，进行细化与补充。

第二章 思想篇

第二条 辽宁医学院志愿者应充分认识辽宁医学院七十周年校庆成功举办的重要性，深入学习、理解校庆志愿者的使命、精神和职责，致力传播辽医精神和优良的办学理念，积极弘扬中华民族的优良传统美德，全面展示我校学子的优秀形象。

第三章 礼仪篇

第三条 志愿者应保持每天面部清洁、卫生，头发干净、整洁，指甲修剪整齐、衣着稳重、适时、大方，饰物佩戴得体，严禁在身体裸露部位纹身、刺青，女同学之妆容应保持淡雅、简洁。

第四条 志愿者在岗期间必须按照要求身着统一配发的志愿者服装，做到整齐规范、干净简洁，不得与其他服装混穿；上岗期间应佩戴本人志愿者工作证件，不得改裁、撕扯、涂画或以其他方式破坏志愿者服装、证件，如在工作过程中发生制服装备或证件损坏遗失，应及时报告。

第五条 志愿者服务期间应使用文明语言规范，做到态度诚恳、热情、亲善、主动。志愿者服务期间应遵守文明举止规范，不做任何有损志愿者形象的不当行为，做到举止大方得体、有礼有节、不卑不亢。

第四章 岗位篇

第一节 全体志愿者

第六条 志愿者上岗服务期间应谨遵相关工作纪律，恪守相关岗位职责，服从组织指挥安排，以饱满的精神与积极的斗志投入每天的日常服务。

第七条 志愿者必须严格按照上岗服务日程表合理安排个人时间，明确时间节点概念，保证不迟到、不早退、不扯团队后腿，按时保质保量完成志愿服务工作。

第八条 志愿者上岗服务期间应注意个人身体的安全与健康，不去危险区域，避免危险活动，服从轮休安排，妥善休憩调整，保持体力、维持健康。若有任何生理状况的不适或其他异常情况应及时向小组长或片区长求助、汇报。

志愿者上岗服务期间应注意个人心理状态的调适，保持高昂斗志和积极情绪，规避消极情绪的滋扰。若有任何心理状况的不适或其他特殊情况应及时向心理专员或片区长倾诉、沟通，也可以拨打我校心理健康咨询室电话，及时排解烦闷、调整心态。

第九条 志愿者之间应紧密团结、相互关心、相互照顾、相互激励，发扬集体主义精神，发挥团队凝聚作用，着力建设积极、友爱、同心、向上的辽医志愿者团队文化，奉献每一个志愿者的点滴汗水，共同汇聚成一股志愿者服务的强劲合力。

第二节 片区长

第十条每个服务区域要设片区长一名，原则上由教师担任，片区长是所属区域志愿服务工作的负责者和协调人。

第十一条 片区长必须发挥先锋带头作用，坚决执行学校及学院志愿者工作站的各项工作安排，模范执行相关工作规范。

第十二条 志愿服务期间，片区长负责组织区域内各小组长会议，汇总并记录所属区域志愿者的服务时间及情况，总结并督促各小组志愿服务工作。

第十三条 负责区域内各小组的应急调度和应对应急情况。

第十四条 妥善做好相关物资的统筹发放工作。

第十五条 要积极关注本区域内志愿者动态，主动做好关心激励、信心统筹、安全稳定等工作，对于有任何生理、心理之不适及异常的志愿者，必须及时关心慰问，情况严重或特殊的，必须及时上报院志愿者工作站并妥善处理。对于任何呈现疲惫、懈怠、消极状态的志愿者，必须及时、有效地激励鼓劲，并做好汇报、反馈工作。片区长应采取合理措施，做好团队文化建设。

第五章 附则

第三十五条 本规范自公布之日起实施，其解释权归辽宁医学院校级校庆志愿者工作站所有。

附件3

辽宁医学院各学院志愿者服务任务分解表

| 服务项目 | 服务时间 | 人数 | 预备人数 | 负责学院 | 负责教师 | 负责学生干部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校庆工作学生联络员（大约600人） | 校庆 | 100 | 20 | 第一临床学院 |  |  |
|  | 校庆 | 20 | 5 | 口腔医学院 |  |  |
|  | 校庆 | 75 | 15 | 第三临床学院 |  |  |
|  | 校庆 | 25 | 5 | 药学院 |  |  |
|  | 校庆 | 50 | 10 | 护理学院 | 孙月（13841621647小号65698） | 陆美惠 |
|  | 校庆 | 10 | 2 | 公共卫生学院 |  |  |
|  | 校庆 | 30 | 6 | 人文与管理学院 |  |  |
|  | 校庆 | 30 | 6 | 食品科学与工程学院 |  |  |
|  | 校庆 | 45 | 9 | 畜牧兽医学院 |  |  |
|  | 校庆 | 95 | 20 | 高等职业技术学院 |  |  |
|  | 校庆 | 10 | 2 | 医学应用技术学院 |  |  |
|  | 校庆 | 10 | 2 | 康复与运动医学院 |  |  |
|  | 校庆 | 100 | 20 | 校学生会 |  |  |

附件4

辽宁医学院70周年校庆志愿者培训工作方案

一、指导思想

辽宁医学院志愿者培训工作本着“请进来，走出去，放下去，收上来”的工作方法，将通过合理的课程安排、聘请专业培训师、组织志愿者实地实训，将培训任务整体细分下放到各学院工作站，具体负责课程考勤、培训考核等工作，同时课程的设计和师资选拔由校级工作站完成，同时保持与各学院的联系，信息实时反馈，并最终将培训成果汇总到校级工作作站，旨在实现培训多样化，管理体系化，最终打造一支充满热情、服务专业的辽宁医学院志愿者队伍，为2016年辽宁医学院70周年校庆提供优质的志愿者服务。

二、组织管理

1、依托本校资源，接受志愿者部培训部指导。

2、辽宁医学院校志愿者工作站负责我校志愿者培训具体工作，负责各门课程的开发与师资服务、培训；负责制作印发相应的培训材料各学院校庆工作站负责课程考勤和培训考核等工作。

三、具体培训方案

（一）培训时间

1、2016年4月-9月

（二）培训类型

1、课堂面授：由培训教师进行面授。这类课程旨在传授校庆相关知识与志愿者服务规范，包括志愿者角色认知与使命、大型活动环境下工作和服务技巧、跨文化交流、应急处置技巧、志愿者基础知识、自我心理辅导等。

2、小组活动：各志愿者小组由组长组织开展小组破冰活动。这类课程旨在增强团队凝聚力，并通过实际操作模拟工作服务场景，包括破冰活动、总结与反馈等。

（三）课程内容

1、所有课程以志愿者服务要求为根本，以培养我校志愿者服务能力为目标。

2、课程分为自学与面授两部分。面授课程由各相关培训师授课，自学则由志愿者对相关知识进行预习与复习。

3、我校志愿者培训预计开设五门课程。《志愿者角色认知与使命》明确志愿者在校庆活动中的角色与作用和所需的技能与职责，激发志愿者的责任和精神；《大型活动环境下工作和服务技巧》让志愿者了解大型活动的运营特点和要求，明确如何在大型活动下做好参观者服务与自我调适；《应急处置技巧》是志愿者在面对医疗救护、灾害性天气、人身安全、宗教、民族等突发情况时，能采取正确的应对措施；《校庆志愿者基础知识》使志愿者了解和掌握学校校史基础知识、校区概况等，同时通过实际操作帮助志愿者掌握服务技能；《自我心理辅导》通过专业心理辅导师讲解自我心理辅导技巧，以规避消极情绪的滋扰。

4、群体活动：所有学员进行集体培训。这类课程旨在鼓舞士气，增强志愿者的团队荣誉感。

（四）培训考核

1、培训的考核采用考勤和笔试相结合的方式。每一位志愿者要求参加全部课程的学习，不得缺勤。

2、笔试部分以培训课程中所涉及的志愿服务技能为主，测试题目将涉及校庆基本知识、基本礼仪、应急技巧等、服务基本知识等方面内容。

3、所有志愿者要求在上岗之前完成笔试并合格。

附件5

辽宁医学院70周年校庆志愿者工作激励办法

校庆志愿服务工作是整个工作的重要组成部分。我校预计共有600名志愿者参与到，在校庆期间提供联络、导引、礼仪等服务。鉴于校庆志愿者需求量大、培训时间长、任务重，为更好地激发志愿者工作热情，激励志愿者高质量完成志愿服务任务，打造一支具有战斗力和凝聚力的志愿者队伍，特制定我校志愿服务激励办法。

一、激励对象

辽宁医学院志愿者

二、目标和原则

1、激励目标

通过激励和表彰，激发志愿者的服务热情，增强志愿者的荣誉感，使志愿者获得有价值、令人愉快的工作经历，从而确保校庆志愿者队伍的稳定，为校庆提供充足、优质的志愿者服务。

2、激励原则

志愿者的激励措施以精神激励为主，主要遵循以下原则：

（1）广泛激励。拓宽激励渠道，最大程度地扩大激励的覆盖面，努力使每一位校庆志愿者感受到尊重和认可。通过广泛激励，增强志愿者的荣誉感、自豪感、责任感和团队意识，激发工作热情和创造能力，使其在服务期间保持良好的精神风貌。

（2）以精神激励为主。发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，通过优秀志愿者和志愿者集体典型，广泛宣传先进事迹，充分发挥榜样的力量和激励作用，激发主动性和积极性。同时，为志愿者提供一定的物质激励。

（3）个人激励与团队激励相结合。既对典型的个人进行激励，也对先进集体进行激励。通过激励个人激发志愿服务的自觉性和主动性，通过激励团队激发志愿者的团队意识和合作精神，实现志愿者个人与团队的有机统一。

（4）外在激励与内在激励相结合。通过内在、外在激励相结合的方式，重视激发志愿者（工作人员）参与校庆活动的内在满足感和荣誉感、公民的责任感、团队的归属感、对志愿服务的认同感以及来自集体互助的感动等，从而产生工作积极性，使志愿者（工作人员）体会到自己不仅是奉献者，同时也是受益者，从而产生内在的、持久的激励效果。

三、激励细则

（一）宣传激励

充分运用宣传手段，对志愿者进行正面宣传和新闻报道，加强全校师生对志愿服务的认可和尊重，激发志愿者服务的积极性和主动性。

1、海报

校团委对获表彰、奖励的我校志愿者，采用张贴海报的形式给予及时报道，在全校进行宣传。

2、网站

学校主网页及校团委等相关单位及部门网站宣传报道先进个人及集体。

3、微信平台

充分利用辽医及大学生发展中心微信平台为志愿者答疑解惑、排忧解难。

（二）荣誉激励

充分运用荣誉激励的手段，对表现突出的优秀志愿者（工作人员）给予表彰，充分发挥榜样的力量和激励作用，鼓励更好地完成志愿服务。

1、评选“优秀博文”、“精彩图片（视频）”

鼓励志愿者（工作人员）撰写博文、拍摄图片（视频）等，通过文字及图片（视频）等加强交流和学习。

2、评选“优秀志愿者”

对在志愿服务期间表现优秀的志愿者予以表彰。优秀志愿者的比例按志愿者总人数的10%进行评选。“优秀志愿者”将获得相应荣誉证书。

3、评选“优秀志愿者小组长”

服务结束后，对在志愿服务期间表现突出的志愿者小组长，按10%的比例评选从“优秀志愿者组长”,公开表彰并颁荣誉证书。

4、评选“志愿者工作优秀指导老师奖”

对积极组织参与校庆志愿者工作的老师授予“志愿者工作优秀指导老师奖”， 公开表彰并颁荣誉证书。

5、评选“志愿工作优秀组织奖”

对积极组织参与校庆志愿者工作的学院和部门授予“志愿工作优秀组织奖”，公开表彰并颁发荣誉证书。

（五）物质激励

1、润喉用品

校团委免费为每位志愿者发放润喉药品，以润喉护嗓。

2、防暑用品

根据天气状况，免费为每位志愿者发放防暑用品，缓解高温不适。

3、相关药品

根据实际情况，为有需要的志愿者提供相关药品（创可贴、葡萄糖等），有需要的可由片区长至校医务室领用。